## Hoja1
Título de la propuesta: |  | Red coral
Participante: |  | Coro de El Santuario
Tipo de participante: |  | Agrupacion o colectivo
Notas: *Para agregar más actividades puede incluir las celdas que requiera. *El texto en rojo es a manera de ejemplo, recuerde borrarlo *Tenga en cuenta la fecha límite de ejecución señalada en la convocatoria es el 15 de diciembre de 2026.
No. | Actividades | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1
1 | Planeación y asesorías a promotores con el coordinador del proyecto | bar: Julio Semana 1
2 | Talleres de técnica vocal y coro infantil | bar: Julio Semana 3 to Noviembre Semana 2
3 | Composición de las obras | bar: Agosto Semana 2 to Septiembre Semana 4
4 | Reunión de seguimiento con promotores en la vereda | bar: Julio Semana 2; Agosto Semana 4; Octubre Semana 4
5 | Taller de creacion literaria | bar: Julio Semana 2 to Agosto Semana 2
6 | Preparación del contenido pedagógico | bar: Julio Semana 1; Agosto Semana 1; Septiembre Semana 1; Octubre Semana 1; Noviembre Semana 1
7 | Toma de registros audiovisuales de la ejecución del proyecto en cada vereda | bar: Julio Semana 3; Septiembre Semana 2; Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 2
8 | Montaje de la primera obra con coros infantiles | bar: Septiembre Semana 1 to Noviembre Semana 1
9 | Montaje de la segunda obra con coros infantiles | bar: Septiembre Semana 2 to Noviembre Semana 1
10 | Montaje de la tercera obra con coros infantiles | bar: Septiembre Semana 4 to Noviembre Semana 1
11 | Montaje de la cuarta obra con coros infantiles | bar: Octubre Semana 2 to Noviembre Semana 1
12 | Montaje de la quinta obra con coro infantil | bar: Octubre Semana 4 to Noviembre Semana 1
13 | Ensayos parciales (Coro y Orquesta) | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 3
14 | Concierto final | bar: Noviembre Semana 3
15 | Entrega de informe final a secretaría de cultura | bar: Noviembre Semana 4